| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 53 /KH-ĐHHĐ | Thanh Hóa, ngày 17 tháng 3 năm 2015 |

# KẾ HOẠCH

# Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực

# tại các đơn vị, địa phương năm 2015

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014 – 2015, Nhà trường xây dựng Kế hoạch Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại các đơn vị, địa phương năm 2015 với những nội dung sau:

I. Mục đích

- Nắm bắt được nhu cầu đào tạo tại các đơn vị, địa phương năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020

- Đối với những đơn vị có nhu cầu đào tạo, triển khai các văn bản thống nhất theo qui định để thực hiện việc phối hợp và đào tạo giữa hai bên.

- Số liệu thu thập được là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của xã hội.

II. Đối tượng khảo sát

Đại diện của ít nhất 20 đơn vị, địa phương trong tỉnh.

III. Nội dung

- Tổ khảo sát trực tiếp làm việc với đại diện các đơn vị để nắm bắt và thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, đơn vị.

- Tổ khảo sát tổng hợp số liệu báo cáo Ban Giám hiệu.

IV. Kế hoạch thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Đơn vị thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch, thành lập tổ khảo sát. | 10-13/3/2015 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Kế hoạch, Quyết định |
| 2 | - Lập dự trù kinh phí, chuẩn bị tài liệu làm việc - Lập Kế hoạch làm việc với các đơn vị, địa phương. | 13-16/3/2015 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Tài liệu về các ngành đào tạo của trường |
| 3 | Tổ khảo sát làm việc trực tiếp với các đơn vị. | 17/3 đến 12/4/2015 | Trung tâm PTĐT&HTHT | Bảng số liệu |
| 4 | Tổng hợp và xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết. | 14-18/4/2015 | Trung tâm PTĐT&HTHT | Báo cáo |
| 5 | Đề xuất kế hoạch xây dựng chỉ tiêu trong những năm tới. | 30/4-02/5/2015 | Trung tâm PTĐT&HTHT |  |

V. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm PTĐT&HTHT

- Xây dựng kế hoạch, triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo năm 2015 tại các đơn vị, địa phương.

- Tập hợp, xử lý số liệu, báo cáo Hiệu trưởng đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp với nhu cầu của xã hội.

2. Phòng KHTC

Phối hợp với Trung tâm PTĐT&HTHT lập kế hoạch kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt./.

| Nơi nhận: - Ban giám hiệu (để chỉ đạo); - Các đơn vị (để thực hiện); - Lưu: VT, TrTPTĐT&HTHT. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Lê Văn Trưởng |
| --- | --- |