| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số : 05/KH-ĐHHĐ | Thanh Hóa, ngày 9 tháng 1 năm 2015 |

# KẾ HOẠCH

# Khảo sát Tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2014

# Thực hiện Quyết định số 08/QĐ- ĐHHĐ ngày 6/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Ban chỉ đạo khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2014; căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm của sinh viên, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nắm bắt tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp, các thông tin phản hồi của người học sau khi ra Trường về nội dung, chương trình đào tạo làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đáp ứng yêu cầu xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

Sinh viên hệ chính quy học tại trường Đại học Hồng Đức tốt nghiệp năm 2014 và các năm trước.

III. NỘI DUNG.

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập ban chỉ đạo khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp. | Tháng 01/2015 | Trung tâm PTĐT& HTHT |  | QĐ |
| 2 | Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp. | Tháng 01/2015 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Các khoa đào tạo | Kế hoạch |
| 3 | Họp Ban chỉ đạo thông qua kế hoạch, nội dung khảo sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ. | Tháng 01/2015 | BCĐ | Các đơn vị | Biên bản |
| 4 | - Điều chỉnh, bổ sung các loại biểu mẫu, phiếu khảo sát. - Lập dự trù kinh phí tổ chức khảo sát. | Tháng 01/2015 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Phòng KHTC | Biểu mẫu, danh sách |
| 5 | Cập nhật, lập danh sách địa chỉ liên lạc của sinh viên tốt nghiệp năm 2013. | Đến 30/1/15 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Các khoa đào tạo. | DS địa chỉ SV |
| 6 | Gửi phiếu và thu phiếu thăm dò (Hoặc các hình thức phát và nhận thông tin khác) cho cựu sinh viên. | Từ 10/2/15 đến 10/04/15 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Các khoa đào tạo, Tổ khảo sát. | Bảng T. Kê phiếu |
| 7 | Tổng hợp phiếu khảo sát hoặc thông tin phản hồi và xử lý số liệu, viết báo cáo tổng kết trình Hiệu trưởng. | Từ 13/04 đến 24/04/15 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Tổ khảo sát | Báo cáo |
| 8 | Họp tổng kết kết quả khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên. | Từ 24/04 đến 30/04/15 | BCĐ | Các đơn vị. | Biên bản |
| 9 | Báo cáo, đề xuất kế hoạch chỉnh sửa bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo. | Từ 30/04 đến 10/05/15 | Trung tâm PTĐT& HTHT | Phòng Đào tạo | KH; QĐ |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trung tâm Phát triển Đào tạo và Hỗ trợ học tập là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2014; Tập hợp phiếu khảo sát, thông tin phản hồi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất kế hoạch chỉnh sửa bổ sung nội dung chương trình đào tạo của năm học 2015- 2016; Phối hợp với Phòng Kế hoạch - tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt và chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định.

- Các Khoa cung cấp danh sách địa chỉ liên lạc của sinh viên, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển đào tạo và Hỗ trợ học tập triển khai khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt hiệu quả cao.

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận: 						                   KT.HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (để báo cáo);				        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Các đơn vị;

-  Lưu: VT, PTĐT.

(Đã ký)

Lê Văn Trưởng